## Tabelle1
|  |  | November |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April
|  |  | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16
Task | ½ | Einleitung | Dezember KW52: Weihnachtswoche (-3 Tage); Februar KW7: Urlaub (11.02.-14.02.) (-4 Tage); April KW16: Abgabe
Theoretische Grundlagen | bar: Dezember KW49 to Dezember KW51
Verwandte Forschungsarbeiten | bar: Dezember KW49 to Dezember KW51
| ✔ | Anwendungsfall
| ✔ | Beschreibung
| ✔ | Technische Lösungsskizze
| ✔ | Anforderungen
| ✔ | Standards und Normen
| ✔ | Klassifizierungsmodell erstellen
| ✔ | Anforderungsanalyse | bar: November KW46
| ✔ | Anforderungsklassifizierung | bar: November KW47
| ✔ | Anforderungsevaluierung | Dezember KW49: Doku
| ½ | Auswahl relevanter DLTs
Marktübersicht DLTs | bar: Dezember KW51; Januar KW1
Anforderungserfüllung | bar: Januar KW1 to Januar KW2
Bewertung, Ranking & Auswahl | bar: Januar KW2
Umsetzung
Auswahl der Anwendungsanforderungen | bar: Januar KW3
Mockup, Planung, Architektur | bar: Januar KW4
Basis Setup / Umsetzung | bar: Januar KW4
|  | Implementierung | März KW12: Doku
Ergebnis | bar: März KW12 to März KW13
Fazit / Diskussion | bar: März KW13
Review & Korrektur | bar: März KW13 to April KW14
Ausblick | bar: April KW14
Drucken & Abschluss | bar: April KW15